## Sheet1
STT | Họ và Tên | MSSV
1 | Nguyễn Ngô Hoàng Long | 1420075
2 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | 1420184
3 | Nguyễn Văn Sáu | 1420238
4 | Nguyễn Mậu Sơn | 1420239
5 | Phạm Minh Sơn | 1420242
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Tên công việc |  | Người thực hiện | Thời gian hoàn thành
Thiết kế giao diện |  | Nguyễn Thị Thanh Hằng - 1420184 | 3-6/12/2017
Socket và multithread |  | Nguyễn Mậu Sơn - 1420239 | 3-6/12/2017
Chat 2 người |  | Nguyễn Thị Thanh Hằng + Nguyễn Mậu Sơn | 7-11/12/2017
Chat Group
Gửi tệp tin bất kỳ, hiển thị thông tin file hình ảnh |  | Nguyễn Văn Sáu - 1420238 | 7-11/12/2017
Hỗ trợ âm thanh khi nhận được tin nhắn, user online
Đăng ký tài khoản |  | Phạm Minh Sơn - 1420242 | 3-6/12/2017
Danh sách bạn bè của user |  |  | 7-11/12/2017
Thiết kế database |  | Nguyễn Ngô Hoàng Long - 1420075 | 3-7/12/2017
Connect và truy vấn database |  |  | 7-11/12/2017
Báo cáo và test |  |  | 11-14/12/2017